## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 5º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2021-2023
COMPROMISO 10: Seguimiento nacional y participativo a convenciones internacionales en materia de transparencia y anticorrupción
Objetivo del Compromiso |  | Proporcionar seguimiento nacional y participativo a convenciones internacionales en materia de transparencia y anticorrupción
Responsable/s |  | Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC)
Otros actores |  | CoST Guatemala y Prosperiti Guatecívica.
Tiempo de cumplimiento |  | 2022-2023
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2022 | [11 empty] | 2023 | [8 empty] | PERSONAL RESPONSABLE
[8 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | HITO 1: Identificación de instituciones que tienen compentencia y relación con las recomendaciones que emanan de las convenciones de UNCAC y MESICIC así como instalación de mesas de trabajo | 2022-09-01 | CPCC | Catálogo de instituciones relacionadas e instalación de mesas de trabajo | 100% | 50% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Julio Flores | bar: 2022 S
1.1 | Actualización de base de datos con información de un delegado titular y un suplente por parte de cada institución. | 2023-01-01 | CPCC | Elaboración de catálogo de instituiciones que responda a cada uno de los mecanismos y que clasifique a las entidades según el rol y competencia | 50% | 50% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Julio Flores | bar: 2022 F to 2022 M; 2022 S
1.2 | Instalación de Mesas Técnicas sobre seguimiento convencional: Cumplimiento de las sugerencias y/o recomendaciones de UNCAC y MESICIC | 2023-05-01 | CPCC | Actividad para el seguimiento a las recomendaciones emanadas de los espacios internacionales | 50% | 0% | Evento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 M to 2022 A; 2023 M
2 | HITO 2: Informes de cumplimiento sobre la implementación de las recomendaciones realizadas a Guatemala contenidas en los informes al país de UNCAC y MESICIC | abril - mayo 2023 | CPCC | Informes detallados brindados por las misiones permanentes de cada organismo internacional | 100% | 0% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 A to 2022 M; 2023 A to 2023 M
2.1 | Recepción de informes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores | abril - mayo 2023 | CPCC | Entrega digital por parte del personal de MINEX | 100% | 0% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 M to 2022 J; 2023 A to 2023 M
3 | HITO 3: Consulta abierta en mesas técnicas de seguimiento convencional y por medio de sitio web con la participación de sociedad civil | 2023-06-01 | CPCC, CoST Guatemala, Prosperiti Guatecívica y otras entidades interesadas | Actividad presencial y difusión digital sobre resultados de ambas convenciones | 100% | 0% | Evento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 J to 2022 J; 2023 J
3.1 | Convocatoria de socialización de resultados sobre recomendaciones realizadas por las Convenciones | 2023-06-01 | CPCC | Oficio circular de convocatoria tanto para instituciones públicas como para sociedad civil | 100% | 0% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2023 J
4 | HITO 4: Formular y validar una hoja ruta para el seguimiento convencional para revisar su cumplimiento | 2022-10-01 | CPCC | Hoja ruta validada | 100% | 100% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Julio Flores | bar: 2022 F to 2022 M; 2022 O
4.1 | Creación de hoja ruta con pasos detallados sobre el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de anticorrupción | 2022-10-01 | CPCC | Hoja ruta que describa el correcto seguimiento de cada convención | 100% | 100% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Julio Flores | bar: 2022 A to 2022 M; 2022 O
5 | HITO 5: Informe ejecutivo que evidencie la implementación de la hoja ruta que contiene los compromisos y/o recomendaciones para ambas convenciones | 2023-07-01 | CPCC | Elaboración de documentos que lleven a un informe ejecutivo base | 100% | 0% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 M to 2022 J; 2023 J to 2023 A
5.1 | Convocatoria a reunión para la delegación de tareas a desarrollar dentro del informe ejecutivo a elaborar | 2023-07-01 | CPCC | Reunión presencial/virtual de coordinación para elboración de informe ejecutivo | 50% | 0% | Reunión | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 J to 2022 J; 2023 J to 2023 A
5.2 | Presentación de primer borrador de informe ejecutivo para su validación | 2023-07-01 | CPCC | Reunión presencial/virtual para aprobar resultados de documento | 50% | 0% | Reunión | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 J to 2022 J; 2023 J to 2023 A
6 | HITO 6: Informe final de evaluación para presentar públicamente los resultados obtenidos sobre cada convención | 2023-08-01 | CPCC | Informe final elaborado | 100% | 0% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 J to 2022 J; 2023 J to 2023 A
6.1 | Elaboración de última versión de informe para su validación | 2023-08-01 | CPCC | Reunión presencial/virtual de coordinación para elboración de informe final | 50% | 0% | Reunión | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 J to 2022 J; 2023 J to 2023 A
6.2 | Convocatoria a evento de socialización sobre presentación de informe final del seguimiento convencional | 2023-08-01 | CPCC | Oficio circular de convocatoria tanto para instituciones públicas como para sociedad civil | 50% | 0% | Documento | [21 empty] | Licda. Andrea Fernández / Lic. Daniel Bolaños | bar: 2022 J to 2022 A; 2023 J to 2023 A
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: Salones, mesas, sillas, proyector, computadora, personal de la CPCC e instituciones públicas con experiencia en la materia
*RECURSOS FINANCIEROS: Recursos brindados por demás instituciones públicas y uso de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura